## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2015-10-15 | Michael Cerna (Analista de Calidad) | Sistema de Inventario Online | En Revisión | Manuel Saenz

## Instructivo
FPPQA.R06 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 15/10/2015
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | José Valero
Gestor de Calidad | Michael Cerna
Revisor (es) de QA: | Michael Cerna, Juan Carlos Guerrero
Fecha de Inicio de la Revisión: | 2015-10-15
Periodo de Medición: | Setiembre-Octubre
Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-10-22
Detalle
Nro. Revisión | 1
Proyecto Interno | JJM INVENTARLINE
Fase | PPQA
Entregable | HGPRD_0.1_Herramienta de Gestión
Analista Responsable | Michael Cerna
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración y actualización del proyecto
Fecha Inicio Estimada | 2015-10-14
Fecha Fin Estimada | 2015-10-22
Duración Planificada (Hras) | Setiembre-Octubre
Fecha Inicio Real | 2015-10-15
Fecha Fin Real | 2015-10-22
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Jose Valero / Juan Carlos Guerrero
Revisor | Michael Cerna
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGPRD_0.1_2014 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | José Valero
Gestor de Calidad |  | Michael Cerna
Revisor (es) de QA: |  | JJM INVENTARLINE
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-15 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-10-22
Periodo de Medición: |  | Setiembre - Octubre
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPRO_v1.0_2015_Cronograma_de_Proyecto_Inventario | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO_v1.0_2015__Proceso de Gestion de Proyecto | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 2
3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPRO_v1.0_2015_Plan de Proyecto | JCG | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1.5 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1.5
4 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGR_v1.0_2015_Registro de Riesgos | MC | JCG | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 3 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 2
5 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta-reunión-Seguimiento Septiembre 1 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
6 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta-reunión-Seguimiento Septiembre 2 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
7 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta-reunión-Seguimiento Septiembre 3 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
8 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta-reunión-Seguimiento Septiembre 4 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
9 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta-reunión-Seguimiento Octubre 5 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
10 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta-reunión-Seguimiento Octubre 6 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
11 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta-reunión-Seguimiento Octubre 7 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
12 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ADE_v1.0_2015_Aceptacion de Entregable | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
13 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | IQ_v1.0_2015_Informe Avance Quincenal 01 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
14 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | IQ_v1.0_2015_Informe Avance Quincenal 02 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-26 | 1
15 | Desarrollo de Sistemas | REQM | LMR_v1.0_2015_PROY_REQM | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-10 | 1
16 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTREQM_v1.0_2015_PROY_REQM | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-10 | 1
17 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PGREQM_v1.0_2015_PROY_REQM | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1.5 | 2015-09-22 | 2015-10-10 | 1
18 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PSI-CMMI-Gestion-de-Requerimientos_PROY_REQM | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-10 | 1
19 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCREQM_v1.0_2015_PROY_REQM | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-22 | 2015-10-10 | 3
20 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCAMREQ_v1.0_2015_PROY_REQM | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-22 | 2015-10-10 | 3
21 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PAC_v1.0_2015_Proceso Aseguramiento Calidad | MC | JV | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-14 | 2
22 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGNC_v1.0_Herramienta-de-Gestión-de-No-Conformidades | MC | JCG | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-22 | 2015-10-14 | 2.5
23 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | MSPI_v1.0_2015_Matriz-seguimiento-Proyectos-Internos | MC | JCG | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-22 | 2015-10-14 | 1.5
24 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CHP_v1.0_Checklist_Proyecto | MC | JV | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-14 | 1.5
25 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | GC_V1.0_2015 Gestion de la Configuracion | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-16 | 2
26 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | PGC_V1.0_2015 Proceso de Gestion de Configuracion | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-16 | 2
27 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | REGITCON_V1.0_2015 Registro de Items de Configuración | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1 | 2015-09-22 | 2015-10-16 | 1
28 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V1.0_2015 Formato de Solicitud de Accesos-0001_2015 | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1.5 | 2015-09-22 | 2015-10-16 | 1
29 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V1.0_2015 Formato de Solicitud de Accesos-0002_2015 | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1.5 | 2015-09-22 | 2015-10-16 | 1.5
30 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V1.0_2015 Formato de Solicitud de Accesos-0003_2015 | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 1.5 | 2015-09-22 | 2015-10-16 | 1
31 | Desarrollo de Sistemas | MA | TM_V1.0_2015 Tablero metrica | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-22 | 2015-10-19 | 1.5
32 | Desarrollo de Sistemas | MA | MetricaICICv1.0_2015_Indice_cambios_items_configuracion | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 3 | 2015-09-22 | 2015-10-19 | 3
33 | Desarrollo de Sistemas | MA | NUMNC_V1.0_2015 Numero de N conformidades QA del Producto | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 3 | 2015-09-22 | 2015-10-19 | 2
34 | Desarrollo de Sistemas | MA | VREQM_V1.0_2015 Volatidad de Requerimientos | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-10-22 | 2 | 2015-09-22 | 2015-10-19 | 1
35
36
[8 empty] | 50.5 |  | Total | 50
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/CPRO | JV | MC | Modificar las fechas de planificación en base a la primera presentación | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PGPRO | JV | MC | Actualizar objetivos y alcances | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
3 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PGPRO | JV | MC | Actualizar Roles y responsabilidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
4 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PPRO | JV | MC | Corregir las etapas del proyecto | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
5 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/RR | JV | MC | Actualizar la fuente de informacion | Documento | Aseguramiento de Calidad | JCG |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
6 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ARS_01 | YM | BC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
7 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ARS_02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ARS_03 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ARS_04 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ARS_05 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ARS_06 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
12 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ARS_07 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
13 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ADE | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
14 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/IQ01 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
15 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/IQ02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 1
16 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/LMR | YM | BC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-10 | 1
17 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/MTREQM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-10 | 1
18 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/PGREQM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-10 | 1
19 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/PSI-CMMI | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-10 | 1
20 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/RCREQM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-10 | 1
21 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/SOLCAMREQ | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-10 | 1
22 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/PAC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JV |  | 2015-09-26 | 2015-10-14 | 1
23 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/HGNC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JCG |  | 2015-09-26 | 2015-10-14 | 2
24 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/MSPI | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JCG |  | 2015-09-26 | 2015-10-14 | 3
25 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/CHP | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JV |  | 2015-09-26 | 2015-10-14 | 4
26 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/GC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-16 | 5
27 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/PGC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-16 | 6
28 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/RIC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-16 | 7
29 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/FSA_01 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-16 | 8
30 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/FSA_02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-16 | 9
31 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/FSA_03 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-16 | 10
32 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/TM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-19 | 10
33 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/ICIC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-19 | 10
34 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/NUMNC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-19 | 10
35 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/VREQM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-09-26 | 2015-10-19 | 10
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | José Valero
Gestor de Calidad |  | Michael Cerna
Revisor (es) de QA: |  | JJM INVENTARLINE
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-15 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-10-22
Periodo de Medición: |  | Setiembre - Octubre
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 34
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 34
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 35
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 0
Total | 35
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 50.5
Duración Real | 50
Total | 0.5
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 35
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 35

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | PPQA | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| PP_PMC | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| REQM |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| CM |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| MA |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación