## Slide 1
Proceso de Gestión de Proyectos
JJM INVENTARLINE

## Slide 2: Contenido
Objetivo y alcance del proceso.
Términos y definiciones.
Roles y responsabilidades.
Entradas y salidas del proceso.
Descripción del proceso.
  Subprocesos.
  Actividades.
  Tareas.
Métricas del proceso.
Artefactos del proceso.
Historial de revisiones.

## Slide 3: 1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Objetivo y alcance del proceso
OBJETIVOS
  Definir el mecanismo para gestionar el proyecto Inventario en línea.
ALCANCE
  Esta gestión se aplica para los tipos de procesos definidos dentro del servicio JJM-INVENTARLINE

## Slide 5
2. Términos y Definiciones

## Slide 6: Términos y Definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Comité Operativo | El equipo de trabajo asignado para las revisiones de status del proyecto, el cual incluye al cliente y demás integrantes que se crean convenientes.
2 | Planta de proyecto | Documento en el cual se establece al detalle todo el conjunto de procesos y pasos para el desarrollo del Proyecto.
3 | Reunión de equipo de trabajo | Reunión del jefe del proyecto con el equipo de trabajo a su cargo.
4 | Kick off Meeting (Interno) | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
5 | Kick off Meeting (Externo) | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto.
6 | Lista Maestra de requerimientos | Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de atributos, diccionario de valores y sus usuarios.
7 | Informe quincenal | Informe en el cual se definen lo coordinadas en la reuniones y avances del proyecto. Donde se definen las metas alcanzadas y los pendientes del proyecto, se realiza cada quince días.
8 | Cronograma de proyecto | Documento que se ha realizado en “MS-Project” en el cual se señalan los pasos cada una de las tareas con fecha , hora y persona a cargo de dicha Actividad durante el Proyecto.

## Slide 7: 3. Roles y Responsabilidades

## Slide 8
Cargo / Rol | Funciones
Jefe del Proyecto | Asegurar la disponibilidad de los recursos que aseguren el éxito del proyecto. Informar el avance de los proyectos especiales al comité general del servicio.
Gestor de la Configuración | Este rol gestiona la infraestructura global de la gestión de la configuración (CM) y el entorno del equipo de desarrollo del producto.
Analista de Calidad | Analizar el control de calidad del desarrollo de los sistemas asociados al servicio. Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de los sistemas del servicio.
Analista Funcional | El vínculo de unión entre el usuario y el área informática de la empresa. Tomar requerimientos de cliente y poder bajar a un mayor nivel de detalle a efectos de elaborar la aplicación a la medida. Verificar el cumplimiento de los requerimientos desde el punto de vista del usuario.
Analista Programador | Participar en el diseño técnico del sistema. Efectuar la programación cumpliendo con los estándares.
Programador | Codificar el código ya dado.
Documentador | Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con el Desarrollo de Sistemas teniendo en cuenta los estándares establecidos por SPORT PERÚ.
Gestor de la demanda “Sport Perú” | Es el cliente, el cual revisa y aprueba el plan de proyecto y gestión de proyecto. Participa en el kick off meeting externo . Es el que coordina con el jefe de proyectos para nuevos requerimientos o cambios en el proyecto.

## Slide 9: 4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 10: Entradas y salidas del proceso
Entradas: - Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
Entregables comprometidos

## Slide 11: 5. Procesos de Gestión de Proyectos 1. Subprocesos

## Slide 12: Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
Cierre
(3) Jefe de proyecto
Acta de Cierre de Proyecto
Acta de Relatoría de Proyecto
Planificación
(1) Jefe de proyecto
Plan del Proyecto
Cronograma del Proyecto
Lista de Requerimientos
Riesgos del Proyecto.
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Jefe de proyecto
Reunión (Interna)
Kick Off (Externo)
Documentos de Gestión
Actas de Reunión
Aceptación de Entregables
Gestor de Demanda
Propuesta Aprobada
Archivos del Proyecto
Github
Gestor de la Configuración

## Slide 13
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y viso para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Jefe de proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Coordinador Empresa realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: LMR Informe quincenal Registro de riesgos Matriz de entregables Acta de reuniones
3 | Jefe de proyecto | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Relatorio del Proyecto Matriz de entregables Oportunidades de mejora Lecciones Aprendidas

## Slide 14: 5. Procesos de Gestión de Proyectos 2. Actividades

## Slide 15: Actividades del Subproceso de Planificación
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Kick off meeting - interno
(4) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión
Si
No
Planeamiento
(1) Jefe de Proyecto
-Plan del Proyecto
-Lista de Requerimientos
-Cronograma de Proyecto
Aprobado
Kick off meeting - externo
(5) Coordinador Empresa
Acta de Reunión mensual
Revisión, Ajustes
(2) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Ejecución, Seguimiento y Control
Gestor de Demanda
Propuesta Aprobada
Archivos del Proyecto

## Slide 16: Actividades del Subproceso de Planificación
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de proyecto | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | Plantilla de Plan del Proyecto.
2 | Gestor de la Demanda | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Gestor de la Demanda revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el jefe de proyecto, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | -Plantilla de Acta de reunión
3 | Gestor de la Demanda | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Gestor de la Demanda envía la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | Acta de reunión
4 | Jefe de proyecto | Kick off meeting (interno) | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. Esta reunión no es necesario cuando el proyecto esta integrado por un único integrante. | Plantillas: Presentación kick off meeting (interno)
5 | Coordinador Empresa | Kick off meeting (externo) | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación kick off meeting (externo)

## Slide 17: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.3 Tareas

## Slide 18: Tareas de la Actividad de Planeamiento
Estimación de Esfuerzo
(2) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración del cronograma
(3) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Definir el Alcance del Proyecto
(1) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Definición de la Organización del Proyecto
(4) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración de los planes de soporte
(5) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Revisión y ajustes
(6) Jefe de proyecto
Plantilla Plan del Proyecto
Gestor de Demanda
Propuesta Aprobada
Plan del Proyecto
Gestor de la Demanda
Plan de proyecto

## Slide 19: Tarea de la Actividad de Planeamiento
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Analista de calidad | Definir alcance del proyecto | El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo de un conjunto de entregables del proyecto (Documento de análisis, Documento de Plan de pruebas, etc.), según las actividades involucradas en el Proceso de Gestión de Proyecto. En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: WBS Matriz de entregables
2 | Analista de calidad | Estimación de esfuerzo | Se estima el tamaño del proyecto en forma de esfuerzo, tanto por roles como por etapas. | Proceso de estimaciones
3 | Analista de calidad | Elaboración de cronograma | Primero se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. | Plantilla de cronograma de proyecto
4 | Analista de calidad | Definición de la organización del proyecto | Definición de los responsables de la ejecución del proyecto. Además de mapear los procesos del MRPL comprometido por el proyecto en el Directorio de Proyectos del servicio. | Plantillas: Sección del Plan de Gestión del Proyecto Directorio de Proyectos
5 | Analista de calidad | Elaboración de los planes de soporte | Se definen los planes de soporte: gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión integrada de proyectos, gestión de la configuración, gestión de requerimientos de cambios, gestión de calidad, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma y otros. | Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto
6 | Jefe de proyecto | Revisión y Ajustes | En esta etapa el jefe de proyecto revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el jefe de proyecto, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | Plantilla acta de reunión

## Slide 20: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.4 Actividades

## Slide 21: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Generación de Informe de Estado
(3) Analista de calidad
Plan quincenal
Plan de proyecto
Revisión de Informe quincenal
(4) Jefe de proyecto
Artefactos de gestión
Reunión interna
(8) Jefe de proyecto
Artefactos de gestión
Comité Operativo
(5) Jefe de proyecto
Artefactos de gestión
Asignar trabajo
(1) Jefe de proyecto
Plan quincenal
Ejecutar trabajo asignado
(2) Equipo de Trabajo
Plan quincenal
Procesar cambios al proyecto
(9) Jefe de proyecto
Plan de Gestión del Proyecto
Reunión de Coordinadores
(6) Analista funcional
Acta de Reunión
Plan del Proyecto
Planificación
Acta de reunión de inicio del proyecto
Repositorio de proyecto
Cierre
Seguimiento del proyecto
(7) Analista de Calidad
Acta de Reunión

## Slide 22: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de proyecto | Asignar Trabajo | Jefe de proyecto prepara el plan quincenal apoyándose en la plantilla de Plan quincenal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | Plantilla de Plan quincenal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades diariamente. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: Actas de reunión Cuadro de seguimiento de reuniones Informe quincenal
3 | Analista de calidad | Generación de Informe de Estado | El Jefe de proyecto prepara la agenda de acuerdo a la agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones, así mismo prepara la información necesaria para ejecutar la reunión de equipo de trabajo (por proyecto), entiéndase el cronograma del proyecto entre otros necesarios según lo requiera el proyecto. Luego prepara el informe de estado del proyecto, el cual debe también incluir las métricas del proyecto y se concluye con el Acta de Reunión. | Plantillas: Registro de riesgos Tablero de Métricas (del proyecto). Informe quincenal Acta de Reunión quincenal

## Slide 23
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Jefe de Proyecto | Revisión de Informes de Estado | El jefe de proyecto prepara la agenda de reuniones internas para revisar el estado de los procesos del Proyecto. Verifica que los documentos e informes se hayan llevado a cabo respetando las fechas establecidas en el Cronograma de Proyecto. El analista de Calidad y Gestor de Configuración están en obligación de presentar la información y situación de las diversas fases de proceso cuando la situación lo requiera y de manera obligatoria cada quince días. Luego, el Jefe de Proyecto consolida la información expuesta por los Analistas , en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: Acta de Reunión. Métricas
5 | Jefe de proyecto | Comité Operativo | El Documentador en comunicación con el Jefe de Proyecto prepara la agenda de acuerdo al Cronograma de Actividades y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia mensual. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | Plantillas: Acta de Reunión quincenal. Registro de riesgos actualizado. Cronograma de Actividades

## Slide 24
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
6 | Analista funcional | Reunión interno | El Analista funcional se reúne con los coordinadores con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto y que cumplan con las perspectivas del cliente. Los coordinadores de proyectos informan sobre la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. | Plantillas: Tablero de métricas del servicio Registro de riesgos del servicio. Acta de Reunión.
7 | Analista de calidad | Seguimiento del proyecto | Los coordinadores de proyectos se reúnen con el cliente con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto. Esta reunión es de frecuencia mensual o a requerimiento de ambas partes. | Solicitud de cambios a requerimientos
8 | Jefe de proyecto | Reunión interna | El jefe de proyecto se reúne quincenalmente con el Analista de Calidad, el Gestor de Métricas, el Gestor de Configuración y otros de requerirse, en conjunto, revisan la información correspondiente al servicio (métricas, riesgos, pendientes, problemas). | Plantillas: Tablero de métricas del servicio Registro de riesgos del servicio. Acta de Reunión
9 | Jefe de proyecto | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos

## Slide 25: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.5 Actividades

## Slide 26: Actividades del Subproceso de Cierre
Generar Baselines
(3) Gestor de la Configuración
Matriz de entregables
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Analista de calidad
Acta de cierre del proyecto
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Analista de calidad
Relatorio del proyecto
Gerencia de Servicio Empresa
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Repositorio de proyecto

## Slide 27: Actividades del Subproceso de Cierre
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista de calidad | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Analista de calidad elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Gerente de Fábrica y Coordinador Empresa revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Analista de calidad | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Analista de calidad elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. El relatorio del proyecto es presentado en la reunión de informe general del servicio. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Gestor de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Plantilla Matriz de entregables Proceso de Gestión de configuración.

## Slide 28: 6. Métricas del Proceso

## Slide 29: Métricas del Proceso
Desviación del Avance

## Slide 30: 7. Artefactos del Proceso

## Slide 31
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | 
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting (interno) |  |  | 
5 | Presentación kick off meeting (externo) |  |  | 
6 | Matriz de entregables de proyectos internos | Ejecución, seguimiento y control |  | 
7 | Registro de riesgos |  |  | 
8 | Seguimiento de cronogramas |  |  | 
9 | Plan Quincenal |  |  | 
10 | Tablero Seguimiento de Pendientes Hoja de Trabajo |  |  | 
11 | Tablero Seguimiento de Pendientes |  |  | 
12 | Checklist de agenda de reuniones |  |  | 

## Slide 32
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
13 | Informe de estado – Proyecto interno | Ejecución, seguimiento y control |  | 
14 | Informe de estado – Hoja de Trabajo |  |  | 
15 | Cuadro seguimiento de reuniones |  |  | 
16 | Informe de actividades |  |  | 
17 | Acta de reunión |  |  | 
18 | Relatorio de proyecto | Cierre |  | 
19 | Acta de cierre de proyecto |  |  | 
20 | Formato Oportunidad de Mejora |  |  | 
21 | Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 

## Slide 33: 8. Historial de Revisiones

## Slide 34: Historial de Revisiones
Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión
01 | 0.1 | 22/09/2015 | Juan Carlos Guerrero | Completo | Revisado | José Valero
01 | 1.0 | 09/10/2015 | Juan Carlos Guerrero | Corrección de Errores | Revisado | José Valero