## Plantilla
IQ_V0.3_2015 Informe de Avance Quincenal | [23 empty] | Concluido
En proceso
[16 empty] | Semana del |  |  | 2015-09-01 |  | al | 2015-10-15
JJM INVENTARLINE
Gestión del Proyecto
Jefe de Proyecto: |  | Valero Vegazo, José Paolo | [21 empty] | Mitigar
Cliente (Sport Perú): |  | Saenz Tarazona, Manuel | [21 empty] | Aceptar
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [7 empty] | Próximas Acciones | [8 empty] | Responsable |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de infraestructura requerida |  | Se entregaron las característas de hardware requeridas para los ambientes de desarrollo y producción | [7 empty] | Programar una reunión con SPORT PERÚ para confirmación de requerimientos de infraestructura y si se tratará de un ambiente virtual o físico. | [8 empty] | José Valero |  |  | 2015-09-22 | Cerrado
2 | Levantamiento de información de la etapa de análisis de necesidades ( visión y alcance) |  | Se realizaron tres reuniones de levantamiento de información para identificar los requerimientos y definir el alcance | [7 empty] | Confirmar requerimientos recopilados con la gerencia de desarrollo. | [8 empty] | José Valero |  |  | 2015-09-22 | Cerrado
3 | Reunión de Kick Off Externo |  | Se realizo la fecha de 22 de septiembre | [7 empty] | Convocar a los comités Ejecutivos mensuales de forma sugerida en las semanas del: 28/09, 26/10 y 23/11. | [8 empty] | José Valero |  |  | 2015-09-22 | Cerrado
4 | Presentación de funcionalidades de las herramientas |  | Se realizó la revisión de las capacidades de las herramientas con Juan Carlos Guerrero y Michael Cerna. | [7 empty] | Revisión de herramientas con la gerencia de desarrollo y gerencia de calidad de TI. | [8 empty] | José Valero |  |  | 2015-09-22 | Cerrado
5 | Documentación de Visión y Alcance |  | Se trabajó en la documentación inicial de Visión y Alcance según los requerimientos recopilados. | [7 empty] | Completar y presentar el Documento de Visión y Alcance que integrará los contenidos de las herramientas de JJM INVERTALINE. | [8 empty] | Jose Valero Juan Carlos Guerrero |  |  | 2015-09-22 | Cerrado
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status | [6 empty] | Evaluación de impacto
1 | Poca disponibilidad de personas para el relevamiento de análisis y diseño puede retrasar el cierre del proyecto |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Programar con anticipación las reuniones y lograr el compromiso de los participantes. | [5 empty] | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobación del Líder
2 | No disponibilidad de la infraestructura, en la fecha requerida, puede retrasar el cierre del proyecto. |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Seguimiento a la disponibilidad de equipos para realizar las instalaciones. | [5 empty] | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Elevado a Comité
3 | Cambios en la Metodología y falta de definiciones de requerimientos pueden impactar en el cumplimiento de los entregables |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Cerrar definiciones al 07 de noviembre. | [5 empty] | Mirian Sausa |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobado
Rechazado
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [12 empty] | Status
1 | Se canceló la reunión de levantamiento de información de JJM INVERTALINE programada para el 02/09 , dado que las personas clave para brindar la información de gestión de portafolio no pudieron participar. | [8 empty] | Se reprogramó la reunión para el 08/09 | [12 empty] | Pendiente | 1
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante el proyecto. | [22 empty] | Pendiente
Control de Avance
WBS | [11 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  | Corte
1 | Documento de Vision y Alcance para JJM INVENTARLINE |  | 2015-09-01 17:00 | 2015-09-22 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 2015-09-17 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  | 2015-09-02
2 | Plan de Pruebas de Aceptacion para JJM INVENTARLINE |  | 2015-09-01 17:00 | 2015-09-22 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 2015-09-17 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  | Real
3 | Creacion de area de proceso PP-PMC |  | 2015-09-01 17:00 | 2015-09-22 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 2015-09-17 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  | 12%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Disponibilidad de Servidor de desarrollo | [7 empty] | 2015-09-15
2 | Solucion en Ambiente de Desarrollo | [7 empty] | 2015-09-15
3 | Solución certificada en ambiente de UAT | [7 empty] | 2015-09-15
4 | Disponibilidad de Servidor de producción | [7 empty] | 2015-09-15
5 | Solucion en Ambiente de Producción | [7 empty] | 2015-09-15
2015-09-17