## Plantilla
IQ_V0.3_2015 Informe de Avance Quincenal
[15 empty] | Semana del |  |  | 2015-10-01 |  | al | 2015-10-15
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Jefe de Proyecto: |  | Valero Vegazo, José Paolo
Cliente (Sport Perú): |  | Saenz Tarazona, Manuel
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [7 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  | Fecha fin
1 | Correciones e Incorporacion de nuevos documentos |  | Se realizaron dos reuniones para evaluar los errores | [7 empty] | Correciones de errores | [7 empty] | José Valero |  |  | 2015-11-17 | Cerrado
2 | Reunión de Kick off meeting Externo |  | Se realizó el 22 de octubre la reunión de Kick Off meeting Externo del proyecto. | [7 empty] | Convocar a los comités Ejecutivos mensuales de forma sugerida en las semanas del: 28/09, 26/10 y 23/11. | [7 empty] | José Valero |  |  | 2015-11-17 | Ocurrido
3 | Presentación de funcionalidades de las herramientas |  | Se realizó la revisión de las capacidades de las herramientas con Juan Carlos Guerrero y Michael Cerna. | [7 empty] | Revisión de herramientas con la gerencia de desarrollo y gerencia de calidad de TI. | [7 empty] | José Valero |  |  | 2015-11-17 | Pendiente
4 | Documentación de Visión y Alcance |  | Se trabajó en la documentación inicial de Visión y Alcance según los requerimientos recopilados. | [7 empty] | Completar y presentar el Documento de Visión y Alcance que integrará los contenidos de las herramientas de JJM INVERTALINE. | [7 empty] | Jose Valero Juan Carlos Guerrero Michael Cerna |  |  | 2015-11-17 | Pendiente
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción |  |  |  |  | Dueño del Riesgo |  |  | Status | [6 empty] | Evaluación de impacto
1 | Poca disponibilidad de personas para el relevamiento de análisis y diseño puede retrasar el cierre del proyecto |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Programar con anticipación las reuniones y lograr el compromiso de los participantes. |  |  |  |  | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobación del Líder
2 | No disponibilidad de la infraestructura, en la fecha requerida, puede retrasar el cierre del proyecto. |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Seguimiento a la disponibilidad de equipos para realizar las instalaciones. |  |  |  |  | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Elevado a Comité
3 | Cambios en la Metodología y falta de definiciones de requerimientos pueden impactar en el cumplimiento de los entregables |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Cerrar definiciones al 07 de noviembre. |  |  |  |  | Jose Valero |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobado
Rechazado
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [11 empty] | Status
1 | Actualizacion de Documentacion en el Area de Proceso de "PP-PMC" "PPQA"MA" "REQM" | [8 empty] | Mayor tiempo para la realizacion de estas areas pendientes | [11 empty] | En Proceso | 1
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Mayor responsabilidad en el analisis de calidad | [21 empty] | En Proceso
Control de Avance
WBS | [11 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  | Corte
1 | Kiff of meeting Externo para JJM INVENTARLINE |  | 2015-10-15 17:00 | 2015-10-15 17:00 |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 2015-10-15 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  | 2015-09-02
2 | Documentacion Gestion de la configuraion JJM INVENTARLINE |  | 2015-09-02 17:00 | 2015-10-15 |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 2015-10-15 |  | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  | Real
3 | Documentacion Gestion de la configuraion JJM INVENTARLINE |  | 2015-09-05 17:00 | 2015-10-15 |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 2015-10-15 |  | 100% |  |  | 100% | 0%
4 | Documentacion PP-PMC JJM INVENTARLINE |  | 2015-09-10 17:00 | 2015-10-15 |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 2015-10-15 |  | 100% |  |  | 100% | 0%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Preparacion de documentos | [7 empty] | 2015-10-02
2 | Actualizacion | [7 empty] | 2015-10-02
3 | Correcion de errores | [7 empty] | 2015-10-02
4 | Analisis de la calidad | [7 empty] | 2015-10-10