## Plantilla
IQ_V0.3_2015 Informe de Avance Quincenal
[15 empty] | Semana del |  |  | 2015-10-16 |  | al | 2015-10-31
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Jefe de Proyecto: |  | Valero Vegazo, José Paolo
Cliente (Sport Perú): |  | Saenz Tarazona, Manuel
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [7 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  | Fecha fin
1 | Correciones e Incorporacion de nuevos documentos |  | En el kiff off meeting Externo se observaron los errores y documentos faltantes en los entregables | [7 empty] | Correciones de errores y actualizacion de versiones | [7 empty] | José Valero |  |  | 2015-11-17 | Cerrado
2 | Reunión de Kiff off meeting Externo |  | Se realizó el 22 de octubre la reunión de Kick Off meeting Externo del proyecto. | [7 empty] | Exigir al analisita de calidad que este presente para el proximo Kiff off meeting Externo | [7 empty] | José Valero |  |  | 2015-11-17 | Ocurrido
3 | Presentación de funcionalidades de las herramientas |  | Se realizó la revisión de las capacidades de las herramientas con Juan Carlos Guerrero y Michael Cerna. | [7 empty] | Revisión de herramientas con la gerencia de desarrollo y gerencia de calidad de TI. | [7 empty] | José Valero |  |  | 2015-11-17 | Cerrado
4 | Falta de interes de analisis de calidad |  | El analista de calidad no elabora bien su trabjo y como consecuencia ocurrieron errores en el kiff off meetin externo | [7 empty] | Informar al jefe de proyecto sobre esta situacion y supervisar al analista de calidad | [7 empty] | Juan Guerrero |  |  | 2015-11-17 | Proceso
5 | Actualizacion de documentaicon en el repositorio (github) |  | La actualizacion de los documentos en el repositorio de parte Gestor de la configuracion. No sube los documentos que se les envia para que el repositorio este actualizado para la presentacion (Kiff off) | [7 empty] | Supervisar el repositorio aparte del gestor de la configuracion (jefe de proyecto) | [7 empty] | Juan Carlos Guerrero |  |  | 2015-11-17 | Cerrado
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción |  |  |  |  | Dueño del Riesgo |  |  | Status | [6 empty] | Evaluación de impacto
1 | Poca disponibilidad de personas para el relevamiento de análisis y diseño puede retrasar el cierre del proyecto |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Programar con anticipación las reuniones y lograr el compromiso de los participantes. |  |  |  |  | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobación del Líder
2 | No disponibilidad de la infraestructura, en la fecha requerida, puede retrasar el cierre del proyecto. |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Seguimiento a la disponibilidad de equipos para realizar las instalaciones. |  |  |  |  | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Elevado a Comité
3 | Cambios en la Metodología y falta de definiciones de requerimientos pueden impactar en el cumplimiento de los entregables |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Cerrar definiciones al 07 de noviembre. |  |  |  |  | Jose Valero |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobado
Rechazado
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [11 empty] | Status
1 | Actualizacion de Documentacion en el Area de Proceso de "PP-PMC" "PPQA"MA" "REQM" | [8 empty] | Mayor tiempo para la realizacion de estas areas pendientes | [11 empty] | En Proceso | 1
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Mayor responsabilidad en el analisis de calidad | [21 empty] | En Proceso
Control de Avance
WBS | [11 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  | Corte
1 | Kiff of meeting Externo para JJM INVENTARLINE |  | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-15 17:00 |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 2015-10-30 |  | 80% |  |  | 9% | -71% |  |  | 2015-09-02
2 | Documentacion PP-PMC JJM INVENTARLINE |  | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-15 |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 2015-10-31 |  | 80% |  |  | 9% | -71%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Preparacion de documentos | [7 empty] | 2015-10-29
2 | Actualizacion | [7 empty] | 2015-10-29
3 | Correcion de errores | [7 empty] | 2015-10-29
4 | Analisis de la calidad | [7 empty] | 2015-10-29