## Plantilla
IQ_V0.3_2015 Informe de Avance Quincenal
[15 empty] | Semana del |  |  | 2015-10-01 |  | al | 2015-10-15
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Jefe de Proyecto: |  | Valero Vegazo, José Paolo
Cliente (Sport Perú): |  | Saenz Tarazona, Manuel
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [7 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  | Fecha fin
1 | Correciones e Incorporacion de nuevos documentos |  | Actualizacion de documentos y se agregaran nuevos documentos en el area de PPQA (checklist) | [7 empty] | Actulizacion de documentos y agregar los checklist faltantes | [7 empty] | Michael Cerna |  |  | 2015-11-17 | Proceso
2 | Reunión de Kick off meeting Externo |  | Se realizarar el 17 de noviembre, preparacion de documentos y capacitacion de personal | [7 empty] | Exigir a analista de calidad la revision de los entrables para una buena presentacion | [7 empty] | José Valero |  |  | 2015-11-17 | Proceso
3 | Sistema de Inventario Online en proceso para su presentacion final |  | Terminar con los ultimos requerimientos para la ultima presentacion del sistema cumpliendo todos los entregables | [7 empty] | Para la fecha terminar las tablas y mejoramiento de interfaz | [7 empty] | Juan Guerrero |  |  | 2015-11-17 | Proceso
4 | Falta de interes de analisis de calidad |  | El analista de calidad no elabora bien su trabjo y como consecuencia ocurrieron errores en el kiff off meetin externo | [7 empty] | Informar al jefe de proyecto sobre esta situacion y supervisar al analista de calidad | [7 empty] | Juan Guerrero |  |  | 2015-11-17 | Proceso
5 | Actualizacion de documentaicon en el repositorio (github) |  | La actualizacion de los documentos en el repositorio de parte Gestor de la configuracion. No sube los documentos que se les envia para que el repositorio este actualizado para la presentacion (Kiff off) | [7 empty] | Supervisar el repositorio aparte del gestor de la configuracion (jefe de proyecto) | [7 empty] | Juan Carlos Guerrero |  |  | 2015-11-17 | Proceso
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción |  |  |  |  | Dueño del Riesgo |  |  | Status | [6 empty] | Evaluación de impacto
1 | Poca disponibilidad de personas para el relevamiento de análisis y diseño puede retrasar el cierre del proyecto |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Programar con anticipación las reuniones y lograr el compromiso de los participantes. |  |  |  |  | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobación del Líder
2 | Falta de tiempo para terminar el sistema y cumplir con el ultimo entregable la fecha requerida, puede retrasar el cierre del proyecto. |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | El jefe de proyecto se involucrara para el termino del sistema y entrega del ultima entragble |  |  |  |  | Juan Guerrero |  |  | Abierto | [6 empty] | Elevado a Comité
3 | Analista de calidad, fatal de interes en revision de entregables |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Seguimiento a personal de calidad |  |  |  |  | Michael Cerna |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobado
Rechazado
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [11 empty] | Status
1 | Actualizacion de Documentacion en el Area de Proceso de "PP-PMC" "PPQA"MA" "REQM" | [8 empty] | Mayor tiempo para la realizacion de estas areas pendientes | [11 empty] | En Proceso | 1
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Mayor responsabilidad en el analisis de calidad | [21 empty] | En Proceso
Control de Avance
WBS | [11 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  | Corte
1 | Area del Proceso PPQA |  | 2015-11-01 | 2015-11-17 |  |  | 100% |  | 70% |  |  | 2015-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20% |  |  | 2015-09-02
2 | Actualizacion de todas las areas |  | 2015-11-01 | 2015-11-17 |  |  | 100% |  | 70% |  |  | 2015-11-01 |  | 100% |  |  | 80% | -20%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Preparacion de documentos | [7 empty] | 2015-11-01
2 | Actualizacion | [7 empty] | 2015-11-01
3 | Correcion de errores | [7 empty] | 2015-11-01
4 | Analisis de la calidad | [7 empty] | 2015-11-01