## Slide 1
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 2: Contenido:
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
  Subprocesos
Métricas del proceso
Artefactos del proceso
Historial de revisiones

## Slide 3: 1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Definir el mecanismo de gestión de requerimientos de proyectos de JJM-inventarLine.
Establecer el procedimiento de gestión de cambios a requerimientos.
Alcance
Este proceso se aplica al Proyecto JJM-inventarLine.

## Slide 5: 2. Términos y definiciones

## Slide 6: Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Cambio en requerimiento | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
2 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento
3 | Aprobador de requerimientos | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos
4 | Plan de Gestión de Requerimientos | Es el documento define los lineamientos para el manejo de los requerimientos. Define los canales formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los ciclos de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión de los cambios en los requerimientos.

## Slide 7: 3. Roles y responsabilidades

## Slide 8
Proveedor de cambios
“Sport Perú”
Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Solicita nuevos requerimientos.
Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos
Aprobador de cambios (jefe de proyecto)
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Autoriza la solicitud de un cambio.
Analista Funcional
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener aprobación del Proveedor de requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.
Analista de Calidad
Participa en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio

## Slide 9
Programador
Programar mediante uso de normas y metodologías en base a los Requerimientos Dados
Documentador
Gestor de la Configuración
Gestionar la documentación del proyecto de software (acta de reunión, cronograma del proyecto, avance quincenal y otros documentos que genere el proyecto)
Identificar y Definir los Requerimientos del sistema ya que estos siempre cambian durante su desarrollo y su uso y se tienen que incorporar estos requerimientos en nuevas versiones del sistema

## Slide 10: 4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 11: Entradas y salidas del proceso
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios a requerimientos
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios a requerimientos

## Slide 12: 5. Descripción del proceso
5.1 Subprocesos

## Slide 13: Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
Evaluar impacto del cambio
(4) Analista calidad
Matriz de Trazabilidad
Formalizar el cambio
(6) Jefe de proyecto
Acta de Reunión
Si
No
Solicitar cambio formal
(1) Proveedor de cambios “Sport Perú”
Plantilla solicitud de cambio
3. Evaluar solicitud de cambio?
Informar impacto por evaluar
(2) Analista Funcional
Plantilla solicitud de cambio
5. Aprueba
solicitud de cambio?
Si
No
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de Cambios a REQ)
Registro de Requerimientos
Proceso de Gestión de Proyectos
Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 14: Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Proveedor de cambios “Sport Perú” | Solicitar cambio formal | El analista funcional recepciona los requerimientos emitidos, y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. | Plantilla: Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos - Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos
2 | Analista Funcional | Informar impacto por evaluar | Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | Plantilla Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos Lista maestra de requerimientos
3 | Aprobador de cambios en requerimientos (Jefe de Proyecto) | Evaluar solicitud de cambio? | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta . | Plantilla acta de reunión

## Slide 15: Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
4 | Analista de Calidad | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del Proyecto. Opcionalmente, el analista solicita una reunión con el Proveedor de cambios “Sport Perú” para aclarar la solicitud de cambio. | Plantilla Matriz de Trazabilidad a Documentos
5 | Proveedor de cambios “Sport Perú” | ¿Solicitud de cambio de requerimiento es aprobada formalmente? | Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Jefe de Proyecto | Formalizar el cambio de requerimiento | Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | Plantilla acta de reunión

## Slide 16: 6. Métricas del proceso

## Slide 17: Métricas del proceso
Volatilidad de Requerimientos

## Slide 18: 7. Artefactos del proceso

## Slide 19: Artefactos del proceso
# | ARTEFACTO | SUPROCESO | ACTIVIDAD
1 | Lista Maestra de Requerimientos | Definir los requerimientos | 
2 | Solicitud de cambios a requerimientos de proyectos | Manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal
3 | Registro de cambios a requerimientos de proyectos | Manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal
4 | Matriz de trazabilidad | Manejo de cambios a requerimientos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento

## Slide 20: 8. Historial de revisiones

## Slide 21: Historial de revisiones
# | VERSIÓN | FECHA | AUTOR/ROL | ESTADO | RESPONSABLE DE REVISIÓN Y/O APROBACIÓN/ROL
1 | 0,1 | 01/09/2015 | - | Plantilla | José Valero (jefe de proyecto)
2 | 0.2 | 09/10/2015 | José Valero Vegazo (Jefe de Proyecto) | Terminado | Michael Cerna (Analista de Calidad)
3 | 0,3 | 15/11/2015 | Jose Valero (JEFE DE PROYECTO) | Terminado | Michael Cerna (Analista de Calidad)