## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2015-09-01 | - | Plantilla | Plantilla | José Valero
2 | 0.2 | 2015-10-13 | Juan Guerrero | Actualización | Terminado | José Valero
3 | 0.3 | 2015-11-15 | Juan Guerrero | Revision de entregable | Terminado | José Valero

## Instrucciones
RCRE_V0.3_2015 Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 13/10/2015
Objetivo
Documentar el impacto de un cambio en requerimientos para decidir su incoporación al proyecto.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas de contenido fijo.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Título del artefacto.
Hojas
Columna | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Registro de cambios | Registro de cambios a los requerimientos de mantenimiento
Registro de cambios
Columna | Descripción
Cabecera
Proyecto | Sistema de inventario Online
Detalle
Id | 120151020
Número de Solicitud de Cambio | 201015
Fecha de Solicitud de Requerimiento | 2015-10-15
Usuario que Solicita | Sport Peru
Fecha Requerida por el Cliente | 2015-10-25
H/H Impacto por Evaluación | 15h
Esfuerzo en D/H | 3d/5H
Decisión | Mejoramiento de la Interfaz
Responsable | Jose Valero
Registro de Cambios
Versión | Fecha | Autor | Referencia del Cambio

## Registro de cambios
F-R05 Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos
Proyecto | SISTEMA DE INVENTARIO ONLINE
Id | Número de Solicitud de Cambio | Fecha de Solicitud de Requerimiento | Usuario que Solicita | Fecha Requerida por el Cliente | H/H Impacto por Evaluación | Esfuerzo en D/H | Decisión | Responsable
REQ 7 | 00001-2015 | 2015-10-15 | Sport Perú | 2015-11-17 | 15h | 2d/5h | Aprobado | Programador