## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2015-09-01 | Michael Cerna (Analista de Calidad) | Plantilla | Plantilla | José Valero
1 | 0.2 | 2015-10-15 | Michael Cerna (Analista de Calidad) | Sistema de Inventario Online | En Revisión | José Valero
1 | 0.3 | 2015-11-15 | Michael Cerna (Analista de Calidad) | Sistema de Inventario Online | En Revisión | José Valero

## Instructivo
HGNC_V0.3_2015 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.3 | Fecha Efectiva: 15/11/2015
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | José Valero
Gestor de Calidad | Michael Cerna
Revisor (es) de QA: | Michael Cerna, Juan Carlos Guerrero
Fecha de Inicio de la Revisión: | 2015-10-15
Periodo de Medición: | Setiembre-Octubre
Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-10-22
Detalle
Nro. Revisión | 1
Proyecto Interno | JJM INVENTARLINE
Fase | PPQA
Entregable | HGPRD_0.1_Herramienta de Gestión
Analista Responsable | Michael Cerna
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración y actualización del proyecto
Fecha Inicio Estimada | 2015-10-14
Fecha Fin Estimada | 2015-10-22
Duración Planificada (Hras) | Setiembre-Octubre
Fecha Inicio Real | 2015-10-15
Fecha Fin Real | 2015-10-22
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Jose Valero / Juan Carlos Guerrero
Revisor | Michael Cerna
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGNC_V0.3_2014 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | José Valero
Analista de Calidad |  | Michael Cerna
Revisor (es) de QA: |  | (MC)(JV)(JCG)
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-15 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-11-15
Periodo de Medición: |  | Setiembre - Octubre-Noviembre
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPRO_V0.3_2015 Cronograma_de_Proyecto_de_Inventario | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO_v0.3_2015 Proceso-de-Gestion-de-Proyecto | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 4
3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPRO_v0.3_2015 Plan-de-Proyecto | JCG | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1.5 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 2
4 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGR_V0.3_2015 Registro de Riesgos | MC | JCG | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 3 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 2
5 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Septiembre 1 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
6 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Septiembre 2 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
7 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Septiembre 3 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
8 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Septiembre 4 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
9 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Octubre 5 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 2
10 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Octubre 6 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
11 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Octubre 7 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
12 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Noviembre 8 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
13 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Noviembre 9 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
14 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AR_V0.3_2015 Acta reunión Noviembre 10 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
15 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ADE_v0.3_2015 Aceptacion de Entregable 01 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
16 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ADE_v0.3_2015 Aceptacion de Entregable 02 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
17 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ADE_v0.3_2015 Aceptacion de Entregable 03 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
18 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | IQ_v0.3_2015 Informe Avance Quincenal 01 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
19 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | IQ_v0.3_2015 Informe Avance Quincenal 02 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
20 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | IQ_v0.3_2015 Informe Avance Quincenal 03 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
21 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | IQ_v0.3_2015 Informe Avance Quincenal 04 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
22 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | IQ_v0.3_2015 Informe Avance Quincenal 05 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
23 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | KOM_v0.3_2015 kick off meeting Externo 1 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
24 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | KOM_v0.3_2015 kick off meeting Externo 2 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
25 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | KOM_v0.3_2015 kick off meeting Externo 3 | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
26 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACP_v0.3_2015 Acta de Cierre de Proyecto | JV | MC | 2015-09-09 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-20 | 2015-11-17 | 1
27 | Desarrollo de Sistemas | REQM | LMR_v0.3_2015 Lista Maestra de Requerimientos | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
28 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTRE_V0.3_2015 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 4
29 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PGRE_V0.3_2015 Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 3
30 | Desarrollo de Sistemas | REQM | GR_V0.3_2015 Gestion de Requerimientos | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
31 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCRE_V0.3_2015 Registro de Cambios a Requerimientos | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 3
32 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCAMR_V0.3_2015 Solicitud de Cambios a Requerimientos | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 3 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
33 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DDISFUN_V0,3_2015 Documento de diseño funcional | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 3 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 3
34 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DDISTEC_V0,3_2015 Documento de diseño técnico | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 3 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 3
35 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PPQA_V0.3_2015 Proceso de Aseguramiento de la Calidad | MC | JV | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1.5
36 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGNC_v0.3_2015 Herramienta de Gestión de No Conformidades | MC | JCG | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 3 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 4
37 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | MSPI_v0.3_2015 Matriz seguimiento Proyectos Internos | MC | JCG | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1.5
38 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CHP_v0.3_2015 Checklist Proyecto | MC | JV | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1.5
39 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | GC_V0.3_2015 Gestion de la Configuracion | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2
40 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | PGC_V0.3_2015 Proceso de Gestion de Configuracion | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2
41 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | REGITCON_V0.3_2015 Registro de Items de Configuración | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
42 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-00001_2015 | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1.5 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
43 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-00002_2015 | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1.5 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1.5
44 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-00003_2015 | JCG | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 1.5 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
45 | Desarrollo de Sistemas | MA | TM_V0.3_2015 Tablero_metrica | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1.5
46 | Desarrollo de Sistemas | MA | MetricaICICvV0.3_2015 Indice_cambios_items_configuracion | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 3 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 3
47 | Desarrollo de Sistemas | MA | NUMNC_V0.3_2015 Numero de N conformidades QA del Producto | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 3 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2
48 | Desarrollo de Sistemas | MA | VREQM_V0.3_2015 Volatidad de Requerimientos | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
49 | Desarrollo de Sistemas | MA | PM_V0.3_2015 Procesos de Medicion | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 1
50 | Desarrollo de Sistemas | MA | RDR_V0.3_2015 Registro de Riesgos | JV | MC | 2015-09-15 | 2015-11-15 | 2 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2.5
[8 empty] | 77 |  | Total | 76.5
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Proceso revisado/Entregable | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/CPRO | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 1
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PGPRO | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 1
3 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PPPRO | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 1
4 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/REGR | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
5 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_01 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
6 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
7 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_03 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_04 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_05 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_06 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_07 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
12 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_08 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
13 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_09 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
14 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/AR_10 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 1
15 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ADE_01 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
16 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ADE_02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
17 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ADE_03 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
18 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/IQ_01 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
19 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/IQ_02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
20 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/IQ_03 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
21 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/IQ_04 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
22 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/IQ_05 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
23 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/KOM_01 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
24 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/KOM_02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
25 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/KOM_03 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
26 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/ACP | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
27 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/LMR | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
28 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/MTREQM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
29 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/PGREQM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
30 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/GR | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
31 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/RCRE | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
32 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/SOLCAMR | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
33 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/DDISFUN | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
34 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM/DDISTEC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
35 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/PPQA | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JV |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
36 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/HGNC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JCG |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
37 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/MSPI | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JCG |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
38 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/CHP | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JV |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
39 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/GC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
40 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/PGC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
41 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/REGITCON | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
42 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/SOLACC_01 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
43 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/SOLACC_02 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
44 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GC/SOLACC_03 | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
45 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/TM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
46 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/MetricaICICv | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
47 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/NUMNC | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
48 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/VREQM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
49 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/PM | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
50 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA/RDR | JV | MC | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | MC |  | 2015-11-15 | 2015-11-17 | 1
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | José Valero
Analista de Calidad |  | Michael Cerna
Revisor (es) de QA: |  | (MC)(JV)(JCG)
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-15 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-11-15
Periodo de Medición: |  | Setiembre - Octubre-Noviembre
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 50
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 50
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 50
Funcionalidad | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 0
Total | 50
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 77
Duración Real | 76.5
Total | -0.5
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 50
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 50

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Sistme de Inventario Online
Desarrollo de Sistemas | PPQA | Verificación | Documento
| PP_PMC | Validación | Funcionalidad
| REQM |  | Estándares
| GC |  | Control de Configuración
MA
PPQA