## Plantilla
Informe de Avance Quincenal | [28 empty] | Concluido
En proceso
[19 empty] | Semana del |  |  |  | 2015-10-02 |  |  | al | 2015-10-17
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  |  | Valero Vegazo, José Paolo | [25 empty] | Mitigar
Gerente de Proyecto: |  |  | Saenz Tarazona, Manuel | [25 empty] | Aceptar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de infraestructura requerida |  |  | Se entregaron las característas de hardware requeridas para los ambientes de desarrollo y producción | [8 empty] | Programar una reunión con SPORT PERÚ para confirmación de requerimientos de infraestructura y si se tratará de un ambiente virtual o físico. | [10 empty] | José Valero |  |  |  | 2015-10-24 | Abierto
2 | Correciones e Incorporacion de nuevos documentos |  |  | Se realizaron dos reuniones para evaluar los errores | [8 empty] | Correciones de errores | [10 empty] | José Valero |  |  |  | 2015-10-20 | Cerrado
3 | Reunión de Kick Off |  |  | Se realizó el 17 de setiembre la reunión de Kick Off del proyecto. | [8 empty] | Convocar a los comités Ejecutivos mensuales de forma sugerida en las semanas del: 28/09, 26/10 y 23/11. | [10 empty] | José Valero |  |  |  | 2015-10-22 | Ocurrido
4 | Presentación de funcionalidades de las herramientas |  |  | Se realizó la revisión de las capacidades de las herramientas con Juan Carlos Guerrero y Michael Cerna. | [8 empty] | Revisión de herramientas con la gerencia de desarrollo y gerencia de calidad de TI. | [10 empty] | José Valero |  |  |  | 2015-10-08 | Pendiente
5 | Documentación de Visión y Alcance |  |  | Se trabajó en la documentación inicial de Visión y Alcance según los requerimientos recopilados. | [8 empty] | Completar y presentar el Documento de Visión y Alcance que integrará los contenidos de las herramientas de JJM INVERTALINE. | [10 empty] | Jose Valero Juan Carlos Guerrero Michael Cerna |  |  |  | 2015-10-17 | Cerrado
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [7 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status | [8 empty] | Evaluación de impacto
1 | Poca disponibilidad de personas para el relevamiento de análisis y diseño puede retrasar el cierre del proyecto |  |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Programar con anticipación las reuniones y lograr el compromiso de los participantes. | [7 empty] | Michael Cerna |  |  | Abierto | [8 empty] | Aprobación del Líder
2 | No disponibilidad de la infraestructura, en la fecha requerida, puede retrasar el cierre del proyecto. |  |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Seguimiento a la disponibilidad de equipos para realizar las instalaciones. | [7 empty] | Michael Cerna |  |  | Abierto | [8 empty] | Elevado a Comité
3 | Cambios en la Metodología y falta de definiciones de requerimientos pueden impactar en el cumplimiento de los entregables |  |  |  | 3 | 1 | Mitigar |  | Cerrar definiciones al 07 de noviembre. | [7 empty] | Jose Valero |  |  | Abierto | [8 empty] | Aprobado
Rechazado
Problemas
ID | Problema | [10 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [15 empty] | Status
1 | No se pacto una reunion para ver el desarrollo del Manuel | [10 empty] | Se reprogramó la reunión para el proximo mes | [15 empty] | Pendiente | 1
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante el proyecto. | [27 empty] | Pendiente
Control de Avance
WBS | [14 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  |  | % Real |  |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Documento de Vision y Alcance para JJM INVENTARLINE |  |  | 2015-09-01 17:00 | 2015-09-14 17:00 |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 2015-10-17 |  |  | 10% |  |  |  | 9% | -1% |  |  |  | 2015-09-02
2 | Documento de Especificaciones Funcionales para JJM INVENTARLINE |  |  | 2015-09-02 17:00 | 2015-09-21 17:00 | [17 empty] | 0%
3 | Plan de Pruebas de Aceptacion para JJM INVENTARLINE |  |  | 2015-09-09 17:00 | 2015-09-25 17:00 | [17 empty] | 0% |  |  |  | Real
4 | Plan de Pruebas de Aceptacion para JJM INVENTARLINE |  |  | 2015-09-22 17:00 | 2015-09-25 17:00 | [17 empty] | 0% |  |  |  | 12%
5 | Documento de Instalacion de la tecnologia |  |  | 2015-10-13 17:00 | 2015-10-15 17:00 | [17 empty] | 0%
6 | Capacitacion para PortFolio Server finalizada |  |  | 2015-10-21 17:00 | 2015-10-30 17:00 | [17 empty] | 0% |  |  |  | Planificado
7 | Capacitacion para JJM INVENTARLINE finalizada |  |  | 2015-10-21 17:00 | 2015-11-05 17:00 | [17 empty] | 0% |  |  |  | 13%
8 | Solución en ambiente de UAT |  |  | 2015-11-06 17:00 | 2015-11-16 17:00 | [17 empty] | 0%
9 | Reporte de Pruebas Integrales en Ambiente de UAT |  |  | 2015-11-17 12:00 | 2015-11-17 12:00 | [17 empty] | 0% |  |  |  | Desviación
10 | Solucion en Ambiente de Produccion |  |  | 2015-11-17 17:00 | 2015-11-19 17:00 | [17 empty] | 0% |  |  |  | -1%
Fechas Clave
ID | Hito | [9 empty] | Fecha
1 | Disponibilidad de Servidor de desarrollo | [9 empty] | 2015-09-21
2 | Solucion en Ambiente de Desarrollo | [9 empty] | 2015-10-20
3 | Solución certificada en ambiente de UAT | [9 empty] | 2015-11-17
4 | Disponibilidad de Servidor de producción | [9 empty] | 2015-11-10
5 | Solucion en Ambiente de Producción | [9 empty] | 2015-11-19
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [8 empty] | Monto impactado (US$) |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [13 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados | [6 empty] | Cambios por Autorizar |  |  |  |  | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
135705.22 | [13 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
Logística
Se asigno PC al gerente del proyecto en el 2do. Piso de Camaná. Se coordinará ubicación en Camaná y accesos a la red de Interbank para Microsoft (con opción de trabajar con máquinas virtuales que se unan al dominio).